БУРЯАД УЛАСАЙ

ТОЛГОЙЛОГШО

ГЛАВА

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Во исполнение подпункта «г» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам Петербургского международного экономического форума от 26.06.2021 № Пр-1096, в целях организации   деятельности по внедрению системы поддержки новых инвестиционных проектов в Республике Бурятия:

1. Утвердить План мероприятий по созданию системы поддержки новых инвестиционных проектов в Республике Бурятия («Региональный инвестиционный стандарт») (далее - План мероприятий) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Определить Министерство экономики Республики Бурятия исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, уполномоченным проводить мониторинг внедрения системы поддержки новых инвестиционных проектов в Республике Бурятия («Региональный инвестиционный стандарт») (далее - Уполномоченный орган).

3. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение Плана    мероприятий и ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а по итогам года – не позднее 20 января года, следующего за отчетным, направлять в Уполномоченный орган отчет о ходе    реализации Плана мероприятий.

4. Уполномоченному органу обеспечить представление сводной информации о ходе реализации Плана мероприятий Главе Республики Бурятия - Председателю Правительства Республики Бурятия ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а по итогам года - не позднее 30 января года, следующего за отчетным.

5. Уполномоченному органу в срок до 1 сентября 2022 года разработать Порядок проведения мониторинга и подтверждения внедрения системы поддержки новых инвестиционных проектов в Республике Бурятия («Региональный инвестиционный стандарт»).

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Петров Ю.А.).

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

| Глава Республики Бурятия |  | А. Цыденов |
| --- | --- | --- |
| 28 марта 2022 года № 35-рг |  |  |

___________________

Проект представлен Министерством экономики

тел. 21-54-95

аг1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы

Республики Бурятия

от 28.03.2022 № 35-рг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по созданию системы поддержки новых

инвестиционных проектов в Республике Бурятия

(«Региональный инвестиционный стандарт»)

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Подготовка инвестиционной декларации Республики Бурятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка инвестиционной декларации Республики Бурятия | Утвержденная инвестиционная декларация Республики Бурятия | Май 2022 г. |  | Министерство экономики Республики Бурятия (далее - Минэкономики РБ) |
| 2. | Развитие институтов в сфере инвестиционной деятельности в Республике Бурятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Совершенствование деятельности институтов развития в сфере инвестиционной деятельности в Республике Бурятия, в том числе Фонда регионального развития Республики Бурятия, установление количественных показателей эффективности их деятельности в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 30.09.2021 № 591 «О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации («Региональный инвестиционный стандарт») (далее - Методические рекомендации) | Внесенные изменения в положения институтов развития в сфере инвестиционной деятельности в Республике Бурятия, в том числе утвержденные изменения в Устав Фонда регионального развития Республики Бурятия | Май 2022 г. |  | Минэкономики РБ, Фонд регионального развития Республики Бурятия (далее - ФРР РБ) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 3. | Создание механизма коммуникации по разрешению разногласий и споров между инвесторами и органами государственной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными организациями по вопросам реализации инвестиционных проектов |  |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование деятельности Совета при Главе Республики Бурятия по улучшению инвестиционного климата в Республике Бурятия в соответствии с Методическими рекомендациями | Внесенные изменения в указ Главы Республики Бурятия от 17.12.2013 № 240 «Об образовании Совета при Главе Республики Бурятия по улучшению инвестиционного климата в Республике Бурятия и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Бурятия» | Июнь 2022 г. |  | Минэкономики РБ, ФРР РБ |
| 4. | Внедрение свода инвестиционных правил Республики Бурятия |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка Свода инвестиционных правил Республики Бурятия в соответствии с Методическими рекомендациями | Утвержденный Свод инвестиционных правил Республики Бурятия | Июль 2022 г. |  | Минэкономики РБ, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (далее - Минтранс РБ), Министерство строительства и модернизации жилищно-коммуналь-ного комплекса Республики Бурятия (далее - Минстрой РБ), Министерство иму-щественных и земельных отношений Республики Бурятия (далее - Минимущество РБ), органы местного самоуправления в Республике Бурятия (далее - органы МСУ в РБ) (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Подключение к электрическим сетям (малый и средний бизнес - до 150 кВт) | Утвержденный исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия по согласованию с заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия алгоритм действий инвестора | Июль 2022 г. |  | Минтранс РБ, органы МСУ в РБ (по согласованию) |
| 4.1.2. | Подключение к электрическим сетям (средний и крупный бизнес - свыше 150 кВт) | Утвержденный исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия по согласованию с заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия алгоритм действий инвестора | Июль 2022 г. |  | Минтранс РБ, органы МСУ в РБ (по согласованию) |
| 4.1.3. | Подключение к объектам водоснабжения и водоотведения | Утвержденный исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия по согласованию с заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия алгоритм действий инвестора | Июль 2022 г. |  | Минстрой РБ, органы МСУ в РБ (по согласованию) |
| 4.1.4. | Получение земельного участка в аренду (без торгов) | Утвержденный исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия по согласованию с заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия алгоритм действий инвестора | Июль 2022 г. |  | Минимущество РБ, органы МСУ в РБ (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 4.1.5. | Получение земельного участка (на торгах) | Утвержденный исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия по согласованию с заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия алгоритм действий инвестора | Июль 2022 г. |  | Минимущество РБ, органы МСУ в РБ (по согласованию) |
| 4.1.6. | Получение разрешения на строительство | Утвержденный исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия по согласованию с заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия алгоритм действий инвестора | Июль 2022 г. |  | Минстрой РБ, органы МСУ в РБ (по согласованию) |
| 4.1.7. | Оформление прав собственности на вве-денный в эксплуатацию объект | Утвержденный исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия по согласованию с заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия алгоритм действий инвестора | Июль 2022 г. |  | Минимущество РБ, органы МСУ в РБ (по согласованию) |
| 4.1.8. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Утвержденный исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия по согласованию с заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия алгоритм действий инвестора | Июль 2022 г. |  | Минстрой РБ, органы МСУ в РБ (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 5. | Формирование инвестиционной карты Республики Бурятия |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка регламента ведения инвестиционной карты Республики Бурятия в соответствии с Методическими рекомендациями | Утвержденный Регламент ведения инвестиционной карты Республики Бурятия | Август 2022 г. |  | ФРР РБ, Минэкономики РБ |
| 5.2. | Актуализация инвестиционного портала Республики Бурятия и инвестиционной карты Республики Бурятия в соответствии с Методическими рекомендациями | Актуализированные инвестиционный портал Республики Бурятия и инвестиционная карта Республики Бурятия | Август 2022 г. |  | ФРР РБ, Минэкономики РБ |
| 6. | Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов в Республике Бурятия |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка порядка формирования и ведения реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Бурятия | Утвержденный порядок формирования и ведения реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Бурятия | Август 2022 г. |  | Минэкономики РБ, ФРР РБ |
| 7. | Формирование информационного ресурса (портала) в целях отслеживания сроков прохождения процедур подключения к ключевым элементам инфраструктуры |  |  |  |  |
| 7.1. | Анализ федерального законодательства и законодательства Рес-публики Бурятия в части рассмотрения возможности формирования информационного ресурса (портала) в целях отслеживания сроков прохождения процедур подключения к ключевым элементам инфраструктуры в рамках Свода инвестиционных правил Республики Бурятия по курируемым нап-равлениям (далее - информационный ре-сурс) | Аналитическая записка, представленная в Мин-экономики РБ | 3 квартал 2022 г. |  | Минтранс РБ, Минстрой РБ, Минимущество РБ, органы МСУ в РБ (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 7.2. | Разработка правовых актов по итогам анализа федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия в части формирования информационного ресурса (при необходимости) | Принятые правовые акты по курируемым направлениям | 4 квартал 2022 г. |  | Минтранс РБ, Минстрой РБ, Минимущество РБ, органы МСУ в РБ (по согласованию) |
| 7.3. | Разработка технического задания на выполнение работ по формированию информационного ресу-рса (при необходимости) | Утвержденное техническое задание на выполнение работ по формированию информационного ресурса (при необходимости) | 1 полугодие 2023 г. |  | ФРР, Минэкономики РБ, Минтранс РБ, Минстрой РБ, Минимущество РБ, органы МСУ в РБ (по согласованию) |

____________