# ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 мая 2015 г.    № 263-р

г. Улан-Удэ

В целях улучшения конкурентной среды и инвестиционного климата, создания условий эффективного развития конкуренции на товарных рынках и рынках услуг в  Республике Бурятия:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории  Республики Бурятия Стандарта развития конкуренции на период 2015 - 2016 годов (далее - План) согласно приложению.

2. Поручить исполнительным органам государственной власти Республики Бурятия и рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в Республике Бурятия, муниципальным образованиям в Республике Бурятия, ответственным за реализацию Плана:

2.1. Обеспечить реализацию Плана.

2.2. Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство экономики Республики Бурятия отчет о ходе реализации Плана с пояснительной запиской.

3. Министерству экономики Республики Бурятия (Думнова Т.Г.) осуществлять:

3.1. Координацию, мониторинг и контроль реализации Плана и ежегодно, до 10 апреля, следующего за отчетным годом, представлять в Правительство Республики Бурятия сводный отчет о ходе его реализации.

3.2. Совершенствование и корректировку мероприятий, системы целевых показателей, прогнозных значений показателей Плана на основании обоснованных предложений ответственных исполнителей путем внесения соответствующих проектов решений в Правительство Республики Бурятия.

4. Рекомендовать муниципальным образованиям в Республике Бурятия разработать и внести в муниципальные программы поддержки малого и среднего предпринимательства мероприятия по развитию конкуренции и улучшению предпринимательского климата.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Контрольный комитет Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Мещеряков С.А.).

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

| Глава Республики Бурятия - Председатель Правительства Республики Бурятия | В. Наговицын |
| --- | --- |

___________________

Проект представлен Министерством экономики

тел. 21-32-76

лн1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 05.05. 2015  № 263-р

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по внедрению на территории  Республики Бурятия

Стандарта развития конкуренции на период 2015 - 2016 годов

| - №№ п/п | - Наименование - мероприятия | - Вид - документа | - Срок - реализации - (годы) | - Ответственные - исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1. | - Определение уполномоченного исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия - по развитию конкуренции и коллегиального органа при Правительстве Республики Бурятия |  |  |  |
| - 1.1. | Определение уполномоченного органа исполнительной власти по содействию развитию конкуренции в Республике Бурятия | - Нормативный правовой акт Правительства Республики Бурятия | - 1 квартал - 2015 года | - Минэкономики РБ |
| - 1.2. | Создание коллегиального органа для рассмотрения вопросов содействия развитию конкуренции, рассмотрение и утверждение ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Республики Бурятия» | - Нормативный правовой акт Правительства Республики Бурятия | - 2 квартал - 2015 года | - Минэкономики РБ |
| - 2. | - Рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции на заседаниях - коллегиального органа при Правительстве Республики Бурятия |  |  |  |
| - 2.1. | Проведение рабочих совещаний по вопросам внедрения в Республике Бурятия Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее - Стандарт РК), в том числе определение основных направлений и мероприятий по внедрению Стандарта РК | Протокол заседания рабочего совещания | 2 квартал 2015 года | - Минэкономики РБ |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.2. | - Проведение рабочих совещаний по вопросам: формирование групп экспертов по отраслям; оценка проблем внедрения Стандарта РК и механизмы их решения | - Протокол заседания рабочего совещания | 1 - 2 квартал 2015 года | - Минэкономики РБ, - Минпромторг РБ, - исполнительные органы государственной власти РБ, - УФАС по РБ (по согласованию) |
| - 3. | - Утверждение Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия - развитию конкуренции в Республике Бурятия |  |  |  |
| - 3.1. | - Проведение встреч с бизнес-сообществом по вопросам формирования Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Республике Бурятия (далее - Перечень) | - Протоколы рабочих встреч | - 2 квартал - 2015 года | - Минэкономики РБ, - Минпромторг РБ, - Минсельхозпрод РБ, - Минприроды РБ, - Минтранс РБ, - Минстрой РБ, - Минобрнауки РБ, - Союз промышленников и предпринимателей РБ (далее - СПП РБ) (по согласованию), - УФАС по РБ (по согласованию) |
| - 3.2. | Разработка проекта Перечня и организация его рассмотрения на заседании межведомственной рабочей группы по содействию развитию конкуренции при коллегиальном органе. Размещение информации о разработке проекта Перечня на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия в сети Интернет | Проект Перечня | 2 квартал 2015 года | - Минэкономики РБ, - Минпромторг РБ, - Минсельхозпрод РБ, - Минприроды РБ, - Минтранс РБ, - Минстрой РБ, - Минобрнауки РБ, - СПП РБ (по согласованию), - УФАС по РБ (по согласованию) |
| - 3.3. | Разработка проекта распоряжения Правительства Республики Бурятия об утверждении Перечня | Распоряжение Правительства Республики Бурятия | 3 квартал 2015 года | - Минэкономики РБ |
| - 3.4. | - Разработка и утверждение ведомственных планов по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Бурятия для социально значимых рынков, утвержденных в Перечне | - Ведомственные планы по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Бурятия | - 3 квартал 2015 года | - Исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия в соответствии с утвержденным Перечнем |
| - 4. | - Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона |  |  |  |
| - 4.1. | Проведение мониторинга административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности | Аналитическая записка | Ежегодно | - Минэкономики РБ, - Рабочая группа при коллегиальном органе по оценке и развитию конкуренции в Республике Бурятия (далее - Рабочая группа) |
| - 4.2. | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках Республики Бурятия и состоянием ценовой конкуренции | Аналитическая записка | Ежегодно | - Минэкономики РБ, - Минпромторг РБ, - Минсельхозпрод РБ, - Минтранс РБ, - Минстрой РБ, - Минобрнауки РБ, Рабочая группа |
| - 4.3. | Проведение мониторинга деятельности субъектов естественных монополий локального и регионального уровня | Аналитическая записка | Ежегодно | - Минэкономики РБ, - Минтранс РБ, - Минстрой РБ, - УФАС по РБ (по согласованию), Рабочая группа |
| - 4.4. | Подготовка доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Республики Бурятия» | Доклад | Май 2016 года, далее - ежегодно (май) | - Минэкономики РБ, - Минпромторг РБ, - Минсельхозпрод РБ, - Минприроды РБ, - Минтранс РБ, - Минстрой РБ |
| - 4.5. | - Внесение Рабочей группой предложений по корректировке Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Бурятия (на основе доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Республики Бурятия») | - Нормативный правовой акт по корректировке Плана мероприятий («дорожной карты») | - Ежегодно | - Минэкономики РБ, Рабочая группа |
| - 5. | - Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий |  |  |  |
| - 5.1. | Обеспечение контроля за раскрытием информации о деятельности естественных монополий в Республике Бурятия | Информация о деятельности естественных монополий в Республике Бурятия в открытом доступе | Постоянно | УФАС по РБ (по согласованию), РСТ РБ |
| - 5.2. | Проведение информационных кампаний, обеспечивающих доведение до всех участников общественного контроля информации о механизмах контроля за деятельностью естественных монополий в Республике Бурятия | Информация о деятельности естественных монополий в Республике Бурятия | Постоянно | - Минтранс РБ, - Минстрой РБ, - РСТ РБ |
| - 6. | - Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в регионе |  |  |  |
| - 6.1. | Размещение информации о выполнении требований Стандарта РК и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Бурятия, а также документов, принимаемых для их исполнения, на официальных сайтах в сети Интернет и Интернет-портале Республики Бурятия | Информация о внедрении Стандарта РК | Постоянно | - Минэкономики РБ, - Минпромторг РБ, - Минсельхозпрод РБ, - Минприроды РБ, - Минтранс РБ, - Минстрой РБ |
| - 6.2. | Размещение информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия по содействию развитию конкуренции в Республике Бурятия в печатных и сетевых изданиях, теле- и радиопрограммах | Информация о деятельности исполнительных органов государственной власти РБ по внедрению Стандарта РК | Постоянно | Информационно-аналитический комитет Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (далее - ИАК АГИП РБ) |
| - 6.3. | Предоставление общественным организациям, представляющим интересы субъектов предпринимательской деятельности и потребителей, а также потребителям, задействованным в механизмах общественного контроля за деятельностью естественных монополий, возможности размещения на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия в сети Интернет на странице Министерства экономики Республики Бурятия информации о своей деятельности, а также заключений, вопросов и предложений | Информация о деятельности общественных организаций по внедрению Стандарта РК | Постоянно | ИАК АГИП РБ, Минэкономики РБ |

_______________________