Форма № 2

Информация о реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» по содействию

развитию конкуренции в МО «Кяхтинский район» Республике Бурятия за отчетный 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Исполнение |
| 28. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | |
| 1. | Оказание субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки | 2022-2025 | В 2024 году получили комплексные услуги 32 субъектов предпринимательской деятельности через микрокредитную компанию Фонд поддержки предпринимательства Кяхтинского района и экономический отдел администрации МО «Кяхтинский район» (аренда муниципального имущества, предоставление земельных участков под нестационарную торговлю, микрозайм)  - Через филиал ГБУ МФЦ РФ по Кяхтинскому району – на прием обратилось – 2, выдача документов -0, консультация–2;  Через филиал БГУ «Информационно методический центр сельских территорий РБ»: оказано консультаций - 977 чел. (180 видов консультаций); подготовлено документов для получения государственной поддержки ЕЭО, Бизнес планов – 10 чел., по сдачи отчетности обратилось 654 чел.  Провели 2 обучающий семинара: 04.03.2024 г. о мерах государственной поддержки, мероприятия и услуги оказываемые Центом «Мой Бизнес»; Меры государственной поддержки Микрокредитной компанией Фонд поддержки предпринимательства в Кяхтинском районе; 19.12.2024 г. «Дни Министерства промышленности, торговли и инвестиций РБ» виды и механизмы предоставления государственной поддержки.  На сайте МО «Кяхтинский район» в разделе «Малый бизнес» постоянно размещается информация для субъектов предпринимательской деятельности <http://admkht.ru/novosti-i-ob-yavleniya-malogo-biznesa.html> |
| 2. | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, за счет упрощения доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Постоянно | В 2024 году количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку -10, на сумму 15072,0 тыс. рублей (ИП Рантапов В.Д., бытовые услуги; ИП Сафонова М.А., розничная торговля; ООО АПО Кяхтинское сельское хозяйство; КФХ Цыренжапов А.Д. разведение КРС; ИП Сапега И.А. производство пблоко; ООО «Рамир» услуги проведения тех. Осмотра; ПО «Кяхтинское райпо» мини пекарня; ИП Собашникова Н.Н. ритуальные услуги; ИП Серебрякова Н.Н. разведение птицы)  Гарантийным Фондом Республики Бурятия предоставлено поручительство ООО “ВостокСибНико” на сумму 11,650 млн. руб.  Микрокредитной компанией Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия предоставлено 4 микрозайма (ИП Дондокова И.В., ООО “ВОСТСИБНИКО”, ООО “Рамир”, ИП Тулухеева Б.Н.) на сумму 12,360 млн. руб.  ГКУ «Центр занятости населения» по Кяхтинскому району – по Программе «Об оказании содействия занятости безработного гражданина» финансовая помощь для открытия собственного дела получили поддержку 6 чел. в сумме 762,0 тыс. руб.  Через ОСЗН по Кяхтинскому району, об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта: заключено 40 соц. контрактов на сумму 10814,5 тыс. руб., оформлено ИП – 7, самозанятыми -33. |
| 29. Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | |
| 1. | Проведение мероприятий, направленных на централизацию закупок, в целях установления единых правил осуществления закупок, единых требований к участникам таких закупок, закупаемой продукции, заполнению заявок | 2022-2025 | Организацию закупочных мероприятий АМО «Кяхтинский район» проводится централизованно ООО «Арбат». |
| 2. | Обеспечение общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд МО «Кяхтинский район» Республики Бурятия на сумму свыше 2,0 млрд. рублей | 2022-2025 | В 2024 году закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд МО «Кяхтинский район» Республики Бурятия на сумму свыше 2,0 млрд. рублей не проводились. |
| 3. | Проведение семинаров, совещаний для заказчиков и для участников закупок, в том числе для субъектов малого предпринимательства, направленных на методологическую поддержку и разъяснительную работу по порядку проведения закупок и вопросам участия в них | 2022-2025 | Организацию закупочных мероприятий АМО «Кяхтинский район» проводит ООО «Арбат», которыми в 2024 году было проведено 2 обучающих семинара. |
| 30. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования,  а также на снижение административных барьеров | | | |
| 1. | Проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной практики по видам государственного контроля (надзора) | 2022-2025 | В 2024 году публичные обсуждения результатов правоприменительной практики по видам государственного контроля (надзора) не проводились. |
| 2. | Внедрение и проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов МО «Кяхтинский район» Республики Бурятия и экспертизы действующих нормативных правовых актов на предмет развития конкуренции | Постоянно | За 2024 год по результатам проведения процедуры ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов подготовлено 12 заключений, из них 12 положительных (100 %). Доля принятых муниципальных нормативных правовых актов, прошедших ОРВ, от общего количества муниципальных нормативных правовых актов, получивших положительное заключение об ОРВ, составила 100 %. Информация о проведении ОРВ размещена на официальном сайте администрации МО «Кяхтинский район» http://admkht.ru/proekty-npa.html |
| 31. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Республики Бурятия и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию | | | |
| 1. | Обеспечение приватизации имущества, находящегося в собственности МО «Кяхтинский район», не используемого для  реализации функций и полномочий органов местного самоуправления  (при выявлении такого имущества в соответствии с пунктом 40.3 Плана мероприятий) | 31.12.  2025 г. | В 2024 году приватизации не было |
| 2. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для  реализации функций и полномочий органов местного самоуправления (составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями; проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; включение указанного имущества в программу приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества) | 01.01.2024 | Ежегодно проводится инвентаризация неиспользуемого имущества для включения в прогнозный план приватизации |
| 3. | Обеспечение приватизации либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не  соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 31.12.  2025г. | В 2024 году приватизация не осуществлялась |
| 32. Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | | | |
| 1. | Сокращение случаев административного давления на бизнес, в том числе за счет внедрения проверочных листов (списков контрольных вопросов) региональными контрольно-надзорными органами при проведении проверок | 2022 –  2025 гг. | В связи с ведением моратория, проверочные мероприятия в 2024 году не проводились |
| 33. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере | | | |
| 1. | Обеспечение недвижимым имуществом государственных учреждений МО «Кяхтинский район» Республики Бурятия, реализующих государственные полномочия в социальной сфере | 2024 –  2025 гг | Сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов недвижимого имущества – 17, сдано по концессионному соглашению 21 объект |
| 34. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции в сфере торговли | | | |
| 1. | Подготовка предложений по изменению схемы размещения нестационарных и мобильных торговых объектов (расширение перечня объектов) и утверждение актуализированной схемы размещения нестационарных и мобильных торговых объектов | 2024 –  2025 гг | Постановлением администрации МО «Кяхтинский район» от 05.04.2024 г. № 130 утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Кяхтинский район» на 2024-2026 гг. |