**План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития**

 **МО «Кяхтинский район» на период до 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № .п/п | Наименование мероприятий | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуются мероприятия | Срок реализации  | Ожидаемые результаты | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий в администрации муниципального образования |
| . |  **НАПРАВЛЕНИЕ «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА»** |
| **1.** | **Образование**  |  |  |  |  |
|  ***1.1.*** | ***Цель: Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства***  |
|  | 1. Повышение доступности и качества дошкольного образования в МО «Кяхтинский район». 2. Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на территории МО «Кяхтинский район». Создание оптимальных условий для получения качественного образования на основе современной инфраструктуры образования. 3. Создание механизма устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечения современного качества, доступности и эффективности на основе сохранения лучших социально-значимых традиций воспитания и дополнительного образования детей. 4. Создание правовых, экономических и организационных условий, необходимых для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков. 5. Обеспечение доступности и повышения качества образования в общеобразовательных организациях. 6. Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по направлению «Изменение школьной инфраструктуры». 7. Создание оптимальных условий для выявления, развития и поддержки способных и одаренных детей, обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения. | Муниципальная программа «Развитие образования в МО Кяхтинский район на 2017-2019гг »  | 2017-2019 годы | 1. Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1 до 6 лет, в среднем по району до 57 %.2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, до 100 %.3. Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет, до35 %4. Удовлетворение потребителей качеством дошкольного образования, до 70 %5. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, которым предоставлена возможность обучаться соответствии с основными современными требованиями федерального государственного образовательного стандарта, в общей численности обучающихся-70%.6. Доля охвата уровней общего образования, на которых реализуются возможности независимой оценки качества образования-41%.7. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате по отрасли Республики Бурятия- 96,5%8. Охват детей дополнительным образованием до 62 %.9. Увеличение числа побед детей, участвовавших в мероприятиях муниципального уровня от общего числа-28%10. Увеличение числа побед детей, участвовавших в мероприятиях регионального уровня от общего числа-11,5%11. Увеличение удельного веса детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 6 до 17лет) довести к 2017 году до 74,5 %;12. Доля выпускников ступени основного общего образования, получивших аттестаты особого образца -5,3%13. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ и получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников участвовавших в ЕГЭ-98%Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании-100%14. Снижение доли образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии в общем количестве общеобразовательных учреждений-12%15. Создание безбарьерной среды в общем количествеобщеобразовательных учреждений-8%16. Доступность инклюзивного образования 100%17. Удовлетворение нуждающихся качеством инклюзивного образования 70%  | МКУ «Районное управление образования» Администрации МО «Кяхтинский район» |
| **2.** | **Труд и миграция** |  |  |  |  |
|  ***2.1.*** | ***Цель Создание комплексной системы временного трудоустройства и дополнительной материальной поддержки безработных и неработающих ищущих работу граждан:******- испытывающих трудности в поиске работы,******- в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.***  |
|  | - организация рабочего времени для временного трудоустройства безработных и неработающих ищущих работу граждан, на территории «Кяхтинский район»;- сохранение мотивации к труду граждан, длительное время не работающих и испытывающих трудности в поиске работы;- повышение уровня благоустройства поселений района;- обеспечение оплаты труда участников программы на уровне не ниже минимального размера оплаты труда. | Муниципальная программа «Организация общественных и временных работ в МО «Кяхтинский район» на 2017-2019 годы» | 2017-2019 годы  | Количество человеко-часов за 2017-2019 гг. составит 14155 чел-час.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 4715 чел-час. | 4700 чел-час. | 4740 чел-час. |

 | ГКУ «Центр занятости населения Кяхтинского района», Городские и сельские поселения МО «Кяхтинский район» |
|  | - организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан на территории Кяхтинского района;- формирование и удовлетворение потребностей образовательных учреждений и учреждений культуры в выполнении работ, носящих временный и сезонный характер;- обеспечение оплаты труда участников временной занятости на уровне не ниже минимального размера оплаты труда; - профилактика подростковой безнадзорности и правонарушений;- создание условий для трудоустройства и поддержки подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;- выработка мотивации к труду у молодежи, начинающей трудовую деятельность; - профориентация молодежи, воспитание добросовестного отношения к труду, уважение к рабочим профессиям. | Муниципальная программа «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в МО «Кяхтинский район» на 2017-2019 годы»  | 2017-2019 годы | Количество людей в возрасте 14-18 лет, трудоустраиваемых в 2017-2019 гг. на временные работы - 504 человека:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 165 чел. | 168 чел. | 171 чел. |

 | ГКУ «Центр занятости населения Кяхтинского района»,МКУ «Районное управление образованием МО «Кяхтинский район» |
|  | -обеспечение государственных гарантий, установленных законодательством по вопросам охраны труда для работников муниципальных учреждений МО «Кяхтинский район» -организация проведения периодического (ежегодного) медицинского осмотра работников муниципальных учреждений МО «Кяхтинский район»- своевременное проведение СОУТ рабочих мест в муниципальных учреждениях МО «Кяхтинский район» | Муниципальная программа«Улучшение условий и охраны труда в МО «Кяхтинский район» на 2017-2019 годы» | 2017-2019 гг. | - увеличение численности работников муниципальных учреждений МО «Кяхтинский район», охваченных периодическими медицинскими осмотрами до 100%;- своевременное проведение СОУТ рабочих мест в муниципальных учреждениях МО «Кяхтинский район» охват до 100% | Муниципальные учреждения МО «Кяхтинский район» |
| **3.** | **Молодежная политика** |  |  |  |  |
| ***3.1.*** | ***Цели:***1. ***Повышение доступности жилья молодым семьям и молодым специалистам - участникам программы, проживающим на территории Кяхтинского района.***
2. ***Повышение социальной активности и самореализации молодежи Кяхтинского района.***
 |
|  | 1. Создание условий для предоставления молодым семьям и молодым специалистам – участникам программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.2.Создание условий для гражданского, духовно-нравственного становления молодых людей, развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества.3.Создание условий для гражданского, духовно – нравственного становления молодых людей, 4.Развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества.5.Выявление и поддержка талантливой молодежи, путем создания условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала.6.Развитие добровольческих инициатив и волонтерского движения.7. Формирование здорового образа жизни среди молодежи.8.Профилактика асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. | Муниципальная программа ««Молодежь Кяхтинского района»на 2018- 2020 годы муниципального образования «Кяхтинский район» | 2018-2020 годы | 1. количество молодых семей и молодых специалистов, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов2. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально-значимой направленности, в общем количестве молодежи - до 36 %;3. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи – до 17 %;4. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по гражданскому, патриотическому и духовному воспитанию молодежи, в общем количестве молодежи - до 36 %. | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Кяхтинский район» |
|  **4.** | **Физическая культура и спорт** |  |  |  |  |
|  ***4.1.*** | ***Цель "Удовлетворение потребности граждан района в занятиях физической культурой и спортом и повышение эффективности подготовки спортсменов.»*** |
|  | 1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом.2. Развитие национальных видов спорта в Кяхтинском районе.3. Повышение результативности спортсменов Кяхтинского района.4. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».5. Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Кяхтинский район» на 2018-2020 гг. | 2018-2020 годы | - Удельный вес населения Кяхтинского района систематически занимающегося физической культурой и спортом к 2020 году до 35,2 %.- Охват населения мероприятиями в области физической культуры и спорта к 2020 году до 23,9%.- Объем платных услуг к 2020 году до 550,0 тыс. руб. - Загруженность спортивного зала МАУ РСК «Олимп» - 100%.- Доля граждан Кяхтинского района, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» к 2020 году до15 % от числа жителей всего района.- Количество мероприятий, проведенных в рамках развития национальных видов спорта к 2020 году до 20. | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Кяхтинский район» |
| **5.** | **Культура** |
| ***5.1.*** | ***Цель «Создание и развитие эффективной инфраструктуры культуры, способной удовлетворять духовные и творческие потребности всех социальных категорий населения Кяхтинского района.»*** |
|  | 1. Сохранение и развитие библиотечной сети муниципального образования «Кяхтинский район:2. Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений МО «Кяхтинский район»;3. Сохранение и развитие дополнительного образования детей (детская школа искусств) МО «Кяхтинский район»;4. Проведение социально-значимых мероприятий, в целях культурного развития населения Кяхтинского района. | Муниципальная программаРазвитие отрасли «Культура» МО «Кяхтинский район» на 2018-2020гг. | 2018-2020 годы  | 1. Увеличение объема фонда библиотеки (к 2020 году до 288 531 экземпляров);
2. Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание библиотек. Количество посещений в стационарных условиях (к 2020 году до 166 983 чел.);
3. Количество обращений удаленно, через сеть Интернет (к 2020 году до 910 человек);
4. Количество библиотек подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек в муниципальном образовании (к 2020 году до 10 ед.);
5. Объем платных услуг, оказываемых МБУ «ЦБС» (к 2020 году до 120 000,0 руб.);
6. Количество участников мероприятий, т.е. - организаторы и творческие коллективы (к 2020 году до 27 291 чел.);
7. Динамика общего количества граждан (зрителей) вовлеченных в мероприятия на платной основе (к 2020 году до 30 250 чел.);
8. Объем платных услуг, оказываемых МБУ «Районный центр культуры и досуга» (к 2020 году до 410 000,0 руб.);
9. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся за счет бюджетных средств и на платной основе по общеобразовательным программам в области искусств, от общего количества детей (к 2020 году до 6,2 %);
10. Доля детей, ставших победителями и призерами городских, районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятий (на 2020 год до 10%);
11. Объем платных услуг, оказываемых МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств» (к 2020 году до 1 100 000,0 руб.);
12. Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему населению (на 2020 год до 70,1 %);
 | Отдел культуры Администрации МО «Кяхтинский район» - Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть»;  - Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Центр культуры и досуга»;- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Кяхтинская детская школа искусств»; |
| **6**. | **Здравоохранение** |
| **6.1** | ***Цель:*** *«****Повышение медицинской грамотности по сохранению своего здоровья, проведение вакцинации населения против клещевого вирусного энцефалита с целью предотвращения возникновения осложнений, снижению инвалидизации и смертности населения от перенесенного тяжелого заболевания.»*** |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по профилактике инфекций, передающихся клещами;Межведомственная работа по профилактике инфекций, передающихся клещами – вакцинация работников организаций и учреждений района, подверженных опасности укусам клещами за счет средств работодателя;Проведение вакцинации детей эндемичной зоны района, в том числе детей, отправляющихся на военные сборы всего района за счет местного бюджета. | Муниципальная программа«Профилактика инфекций, передающихся клещами на 2018-2020 гг.» | 2018-2020 | 1. Количество размещенных статей в СМИ – 2 статьи в год;2. Количество приобретенного наглядного материала (буклеты, листовки, стенды) – 50 единиц в год; 3. Количество проведенных обучающих лекций и семинаров в организациях медицинскими работниками - 10 семинаров в год;4. Количество проведенных лекций и семинаров с медицинскими работниками – 4 семинара в год;5. Количество заключенных договоров с организациями на вакцинацию работников, подверженных опасности укусам клещами;5. Достижение уровня 95% подлежащих вакцинации детей эндемичной зоны Кяхтинского района, в том числе детей, отправляющихся на военные сборы всего района за счет местного бюджета. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кяхтинская центральная районная больница», МКУ «Районное управление образованием МО «Кяхтинский район» |
|  |  **НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА»** |
| **7** | **Сельское хозяйство и АПК** |
| ***7.1.*** | ***Цели:*** 1. ***«Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций»***
2. ***«Повышение уровня и качества жизни сельского населения, преодоление существенных социально-экономических различий между городом и селом.»***
 |
|  | Строительство 2-х молочно-товарных ферм на 200 голов;Строительство 2-х животноводческих ферм на 50-100 дойных голов;Создание семейных животноводческих ферм на 50-100 дойных голов;Строительство откормочника на 1000 голов | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кяхтинского района на 2016-2018 годы и на период до 2020 года» | 2016-2020 гг | -улучшить жилищные условия 5 сельских семей;-привлечь для проживания на селе более 3 молодых семей и молодых специалистов, обеспечив их жильем;-расширить сеть фельдшерско-акушерских пунктов (офисов врачей общей практики) в 3 сельских поселениях района;-повысить обеспеченность сельского населения питьевой водой в 2 сельских поселениях района;-повысить территориальную доступность объектов социальной сферы села;-активизировать участие сельского населения в культурных и спортивных мероприятиях, физическое и нравственное оздоровление сельского социума, повысить гражданскую активность жителей села;-повысить общественную оценку сельскохозяйственного труда и привлекательность сельского образа жизни;создание сельскохозяйственными товаропроизводите-лями и (или) ведущих личное подсобное хозяйство граждан сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих и сбытовых кооперативов. | Отдел сельского хозяйства Администрации МО «Кяхтинский район», Главы городских и сельских поселений МО «Кяхтинский район» |
| **8** | **Малое и среднее предпринимательство** |
| ***8.1.*** | ***Цель «Создание комфортных условий для введения бизнеса как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения, формирование экономически активного среднего класса, увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике Кяхтинского района создание условий для дальнейшего роста малого предпринимательства и выравнивание потенциала развития малого предпринимательства в поселениях Кяхтинского района»*** |
|  | 1. Оказание имущественной и финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кяхтинского района. (далее-субъекты МСП).
2. Оказание консультационно-информационной поддержки субъектам МСП.
 | Муниципальная программа«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кяхтинском районе на 2017 -2019 годы» | 2017-2019 годы | 1. Количество субъектов МСП, получивших имущественную и финансовую поддержку, достигнет 17 ед.;
2. Количество субъектов МСП, получивших консультационно-информационные услуги, достигнет 75 ед.
3. Количество созданных рабочих мест, достигнет – 6 ед.
4. Количество сохраненных рабочих мест, достигнет – 36 ед.
5. Количество субъектов МСП (всего) достигнет - 810 ед.
6. Количество вновь созданных субъектов МСП, получивших имущественную и финансовую поддержку.
7. Увеличение объема оборотных средств на имущественную и финансовую поддержку
 | Экономический отдел Администрации МО «Кяхтинский район» |
| **9.** | **Инвестиции и Туризм**  |
| ***9.1.*** | ***Цель «Улучшение инвестиционного климата в МО «Кяхтинский район»»*** |
|  | 1. Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения инвестиционной деятельности;2. Обеспечение активного взаимодействия администрации МО «Кяхтинский район» с участниками инвестиционного процесса;3. Продвижение инвестиционных возможностей Кяхтинского района на региональном, федеральном и международном уровнях;4. Взаимодействие с инвесторами, инициаторами инвестиционных и предпринимательских проектов в части консультативной и методической помощи по вопросам подготовки инвестиционных предложений, реализации инвестиционных и предпринимательских проектов и подготовке инвестиционных площадок. | Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата в МО «Кяхтинский район» на 2019-2021 годы» | 2019-2021 годы | - Реализация инвестиционных проектов -Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного потенциала (проведенных на территории и за пределами МО «Кяхтинский район» с участием его представителей) - до 7;- Количество печатных презентационных материалов об инвестиционном потенциале Кяхтинского района до 200 ед.;- Количество статей размещенных в СМИ об инвестиционном потенциале Кяхтинского района до 4 ед;- Количество информационных указателей на туристических объектах и маршрутах – 13; | Экономический отдел МО «Кяхтинский район» |
|  **10.** | **Финансы** |
| **10.1** | *Цель «Содействие устойчивому исполнению консолидированного бюджета и повышение качества управления муниципальными финансами муниципальных образований Кяхтинского района.»* |
|  | 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения межбюджетных трансфертов между поселениями Кяхтинского района;
2. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами по консолидированному бюджету МО «Кяхтинский район».
 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в МО «Кяхтинский район» на 2017-2019годы» | 2017-2019 годы | -удельный вес программных расходов бюджета муниципального образования в общем объеме расходов бюджета муниципального образования - не менее 70%;-отсутствия просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений;-отсутствия просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений. | МКУ «Финансовое управление Администрации МО «Кяхтинский район»  |
|  |  **НАПРАВЛЕНИЕ «ИНФРАСТРУКТУРА»** |
| **11.** | **Транспорт и дороги** |
|  ***11.1.*** | ***Цель:*** 1. ***«Повысить уровень пропагандическо-разъяснительной и профилактической работы среди населения, путем проведения слетов, смотров-конкурсов, приобретением наглядной агитации, социальной рекламы по Безопасности дорожного движения среди общеобразовательных и средне общеобразовательных учреждений.»***
2. ***«Улучшение качества дорог местного значения»***
 |
|  | Проведение мероприятий по предупреждению детского- дорожно транспортного травматизма, изготовление баннеров и растяжек наружной социальной рекламы, создание и обновление в общеобразовательных, средне образовательных и дошкольных учреждениях классных уголков, стендов по изучению Правил дорожного движения, укомплектование литературой и наглядной агитацией СОШ, ОШ, ДОУ, приобретение светоотражающих элементов на одежду для учащихся 1х классов общеобразовательных учреждений.Создание условий для обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА«Повышение безопасности дорожного движения в Кяхтинском районе на 2017-2019 годы» | 2017-2019 годы | Охват школ мероприятиями по профи-лактике детского дорожно – транспорт-ного травматизма (районные конкурсы-смотры)-38%Охват школ агитационными материалами направленными на профилактику Безопасности дорожного движения-100%Охват учащихся 1х классов общеобразо-вательных учреждений светоотражаю-щими элементами - 17,15%(100 шт.)Содержание автомобильных дорог местного значения (грейдирование)-100 % | Отдел строительства, ЖКХ и инфраструктуры Комитета по развитию инфраструктуры Администрации МО «Кяхтинский район»  |
| **12.** | **Строительство и ЖКХ**  |
|  ***12.1.*** | ***Цель «Комплексное развитие строительного и жилищно-коммунального комплекса, и повышение качества жилищно - коммунальных услуг муниципального образования «Кяхтинский район»..»*** |
|  | 1 Поставка и установка ПК Гранд-смета 8 2019г.2 Разработка технических отчетов по инженерным изысканиям по объекту «Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16\*30 м в с. Малая Кудара Кяхтинского района Республики Бурятия» 2019г.3 Разработка раздела ОВОС и ПМООС по объекту «Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16\*30 м в с. Малая Кудара Кяхтинского района Республики Бурятия» 2019г.4 Корректировка наименования проектной документации по объекту «Строительство внутриквартальных канализационных сетей АТК «Кяхта» в г. Кяхта, Кяхтинского района Республики Бурятия» 2019г.5 Прохождение экологической экспертизы по объекту «Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16\*30 м в с. Малая Кудара Кяхтинского района Республики Бурятия» 2019г.6 Проведение публичных слушаний по объектам капитального строительства 2019 года 2019г.7 Прохождение экологической экспертизы по объекту «Строительство детского сада на 150 мест в пгт. Наушки Кяхтинкого района Республики Бурятия» 2019г.8 Прохождение экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Строительство детского сада на 150 мест в пгт. Наушки Кяхтинкого района Республики Бурятия» 2019г.9 Прохождение государственной экспертизы по объекту «Строительство детского сада на 150 мест в пгт. Наушки Кяхтинкого района Республики Бурятия» 2019г.10 Обустройство площадок ТКО на территории с. Чикой Кяхтинского района – 5 шт. 2019г.11 Корректировка наименования проектной документации по объекту «Подстанция 110/10кВ, ВЛ-10кВ, 0.4кВ и 2-х трансформаторной подстанции 2\*1000кВа АТК «Кяхта» Кяхтинского района Республики Бурятия» 2019г.12 Капитальный ремонт сельского Дома культуры в с. Шарагол Кяхтинского района 2019г.13 Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Чикой Кяхтинского района 2019г.14 Выполнение монтажных работ по прокладке водопроводной сети в с. Шарагол Кяхтинского района 2019г.15 Осуществление технологического присоединения внутриквартальных сетей электроснабжения новых земельных участков индивидуального жилищного строительства в г. Кяхта (1 очередь) присоединение внутриквартальных сетей электроснабжения новых земельных участков индивидуального жилищного строительства в г. Кяхта (1 очередь) 2019г.16 Прохождение государственной экспертизы инженерных изысканий по объекту «Строительство детского сада на 150 мест в пгт. Наушки Кяхтинкого района Республики Бурятия» 2019г.17 Проведение камеральной обработки данных геофизических изысканий «Сейсмического микрорайонирования» по объекту «Строительство детского сада на 150 мест в пгт. Наушки Кяхтинкого района Республики Бурятия» 2019г.18 Разработка рабочей документации по объекту: Инженерная защита пгт. Наушки от негативного воздействия реки Селенги Кяхтинского района Республики Бурятия» 2019г.19 Проведение полевых геофизических работ «Сейсмического микрорайонирования» по объекту «Строительство детского сада на 150 мест в пгт. Наушки Кяхтинкого района Республики Бурятия» 2019г.20 Поставка оргтехники и ее комплектующего. 2019г.21 «Строительство очистных сооружений в Кяхтинском районе п.г.т.Наушки» 2020г.22 «Строительство внутриквартальных канализационных сетей АТК «Кяхта» в г. Кяхта Кяхтинского района Республики Бурятия» 2021г. | Муниципальная программа «Развитие строительства в муниципальном образовании «Кяхтинский район» на 2019-2021 годы» | 2019-2021 годы | - повышение удовлетворенности населения Кяхтинского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания.- создание условий для завершения строительства.- повышение эффективности бюджетных расходов.- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального и социально-культурного значения. - благоустройство площадок ТКО. - снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.- создание условий для привлечения инвестиций.- создание комплексной системы градостроительной документации. | Отдел строительства, ЖКХ и инфраструктуры Комитета по развитию инфраструктуры Администрации МО «Кяхтинский район»  |
| **13.** | **Энергетика** |
|  ***13.1.*** | ***Цель «Обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей района с возможностью подключения перспективных потребителей»*** |
|  | внедрение приборного учета и систем регулирования потребления тепловой энергии и воды, организацию взаиморасчетов за потребление ресурсов по показаниям приборов учета;- уменьшение потерь в электросетях и теплосетях;- оптимизация использования ТЭР, потребления электроэнергии, тепла в жилищно-коммунальном комплексе и бюджетной сфере;-снижение потерь в тепловых сетях; | Муниципальная программа«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Кяхтинский район»(2017 – 2019 годы)» | 2017-2019 годы | -повышение эффективности использования энергии в бюджетных учреждениях;-увеличение энергетического КПД действующих энергетических установок;-снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях;-повышение теплозащиты зданий, конструкций, сооружений и сетей.-формирование энергосберегающего сознания и поведения граждан;  | Отдел строительства, ЖКХ и инфраструктуры Комитета по развитию инфраструктуры Администрации МО «Кяхтинский район»  |
| . | **НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»** |
|  **14.** | **Совершенствование муниципального управления** |
|  ***14.1.*** |  ***Цели:*** ***- создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы;******- развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления муниципального образования «Кяхтинский район»;******- создание благоприятного имиджа муниципального образования «Кяхтинский район»;******- принятие мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.*** |
|  | - совершенствование муниципальных правовых актов МО «Кяхтинский район» по вопросам муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия;- организация и совершенствование работы по предупреждению коррупции на муниципальной службе в МО «Кяхтинский район»;создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества; - упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть закреплены в должностных инструкциях; разработка механизма принятия мер по предотвращению конфликта интересов;- создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы; - совершенствование системы гарантий на муниципальной службе;внедрение современных механизмов стимулирования муниципальных служащих; - подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы, оценка эффективности деятельности муниципальных служащих, повышение их профессиональной компетентности, создание условий для их результативной профессиональной служебной деятельности и должностного роста;- внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведение аттестации, оценки исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей; - формирование корпоративной культуры и позитивного имиджа муниципального служащего, повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих; обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;совершенствование работы с кадровым резервом.- вовлечение жителей МО «Кяхтинский район» в процессы формирования и развития ТОС для эффективного решения вопросов местного значения;- осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного управления по вопросам развития ТОС;- совершенствование нормативно-правовой базы и создание механизма поддержки ТОС;- выявление социально-значимых инициатив ТОС и создание условий для их реализации;- расширение информационной поддержки деятельности территориального общественного самоуправления.- обеспечение постоянного взаимодействия органов местного самоуправления МО «Кяхтинский район» с представителями средств массовой информации различных уровней;- обеспечение информационного освещения деятельности органов МСУ МО «Кяхтинский район».- увеличение количества граждан добровольно участвующих в охране общественного порядка;- увеличение количества проведенных экскурсий, конкурсов (соревнований и др.) профилактической направленности среди учащихся образовательных учреждений;- правовое просвещение и правовое информирование граждан;- проведение совместных профилактических мероприятий ОМВД и субъектов профилактики.- приостановление роста масштабов наркомании в районе и связанной с ней преступности | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в МО «Кяхтинский район» на 2018 - 2020 годы» | 2018-2020 годы | - создание оптимальной системы муниципальных правовых актов, эффективно организующих деятельность по реализации муниципальной службы; повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового резерва; - позитивное обновление аппарата муниципальной службы за счет кадрового резерва; - создание единого информационного поля по вопросам муниципальной службы и кадровой политики.- развитие системы территориального общественного самоуправления и увеличение общего количества ТОС;- увеличение количества жителей, вовлеченных в организацию и проведение мероприятий по решению вопросов местного значения;- увеличение количества мероприятий, направленных на развитие системы органов ТОС;- создание эффективного механизма реализации и поддержки ТОС;- повышение уровня информированности жителей Кяхтинского района о деятельности ТОС;- повышение эффективности использования бюджетных средств.- формирование благоприятного имиджа муниципального образования «Кяхтинский район» - создание эффективной системы взаимодействия органов МСУ и представителей средств массовой информации в целях освещения вопросов местного значения;- доступность и прозрачность для широких слоев населения информации о деятельности МСУ через средства массовой информации и официальный сайт муниципального образования «Кяхтинский район».- увеличение количества граждан добровольно участвующих в охране общественного порядка;- увеличение количества проведенных экскурсий, конкурсов (соревнований и др.) профилактической направленности среди учащихся образовательных учреждений;- правовое просвещение и правовое информирование граждан;- увеличение совместных профилактических мероприятий ОМВД и субъектов профилактики района. | Администрация муниципального образования «Кяхтинский район»Главы городских и сельских поселений (по согласованию);Координационный Совет при Главе МО «Кяхтинский район» по развитию ТОС;Органы территориального общественного самоуправления;АУ «Редакция газеты «Кяхтинские вести»;Комиссия МО «Кяхтинский район» по профилактике преступлений и правонарушений;МКУ «РУО МО «Кяхтинский район»;КДН и ЗП МО «Кяхтинский район»;ОМВД РФ по Кяхтинскому району (по согласованию);УФСИН по Кяхтинскому району (по согласованию). |
|  **15.** | **Безопасность жизнедеятельности** |
| ***15.1.*** | ***Цель «Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения МО «Кяхтинский район»*** |
|  | - Организация профилактической работы по пожарной безопасности населения и территории района;- Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций и организация экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях;- Организация профилактических мероприятий по безопасности населения на водных объектах. | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в МО «Кяхтинский район» на 2018-2020 годы» | 2018-2020 годы | - увеличение количества населения, охваченного профилактическими мероприятиями по пожарной безопасности;- увеличение количества населения, охваченного профилактическими мероприятиями по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций - увеличение количества населения, охваченного профилактическими мероприятиями по безопасности на воде; | Отдел ГО и ЧС Администрации МО «Кяхтинский район» |
| **15.** | **Имущественные и земельные отношения** |  |  |  |  |
| 15.1. | Цель «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земель муниципального образования «Кяхтинский район», позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета. |
|  | - вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков и бесхозяйных объектов;- оформление прав собственности, соответствующей документации на объекты, учитываемые в Реестре казны муниципальной собственности района, а также на объекты, используемые для реализации управленческих функций органов местного самоуправления;- сокращение имущества, находящегося в собственности района, в соответствии с утвержденным Перечнем муниципального имущества, подлежащего приватизации;- обеспечение земельными участками льготных категорий граждан для индивидуального жилищного строительства; - обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества;- формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления земельными ресурсами района;- формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления муниципальной собственностью (система учета и реестр муниципального имущества);- определение видов и состава муниципального имущества, организация его использования на условиях, обеспечивающих надлежащее исполнение соответствующих полномочий (функций) муниципального района;- увеличение доходности от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. | Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании «Кяхтинский район» Республики Бурятия на 2019-2021 годы»  | 2019-2021 годы | 1 увеличение площади земель сельскохозяйственного назначения, вовлеченных в оборот2 увеличение числа бесхозяйных объектов, вовлеченных в оборот3 Увеличение числа поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества4 определение рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества5 обеспечение потребности в земельных участках для индивидуального жилищного строительства льготных категорий граждан6 увеличение количества технической документации на объекты муниципальной собственности | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации МО «Кяхтинский район»  |